ПАСПОРТ

Программы комплексного развития студенческого общежития КГБПОУ «Бийский техникум лесного хозяйства» на 2017-2019 годы

| № п/п | Наименование | Содержание |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование Программы | Программа развития студенческого общежития КГБПОУ «Бийский техникум лесного хозяйства» |
|  | Основание для разработки Программы | Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ Приказ Главного управления образования и науки Алтайского края от 14.10. 2016 № 1647. |
|  | Разработчики Программы | Заместитель директора по воспитательной работе, начальник общего отдела техникума, социальный педагог, педагог-психолог, воспитатели, комендант общежития. |
|  | Исполнители Программы | Заместитель директора по воспитательной работе, начальник общего отдела техникума, социальный педагог, педагог – психолог, воспитатели, комендант общежития, Совет студенческого общежития |
|  | Цель Программы | Создание благоприятных условий для проживания и личностного развития обучающихся, проживающих в общежитии, включая их личную, общественную и иные формы безопасности |
|  | Задачи Программы | 1. Развитие материально-технической базы общежития, в том числе: ремонт и модернизация общежития с учетом требований современных нормативных документов; повышение устойчивости и надежности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения; улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания потребителей. 2. Формирование качественно новой социальной воспитывающей среды в общежитиях в том числе: создание условий для проявления инициативности студентов в вопросах улучшения условий быта и отдыха в общежитиях; развитие здорового образа жизни посредством привлечения студентов общежитий к занятиям физкультурой и спортом, пропаганды здорового образа жизни, профилактики вредных привычек и асоциальных проявлений в студенческой среде. Расширение социальной инфраструктуры общежитий, в том числе: посредством создания в общежитии мест для работы психолога, социального педагога, педагога-психолога, мест для занятий физкультурой и спортом, комнат для отдыха и для занятий. 3. Совершенствование системы управления общежитием в том числе: посредством повышения роли общественных организаций в управлении профессиональной образовательной организацией; посредством развития студенческого самоуправления в общежитии. 4. Повышение уровня безопасности студентов, проживающих в общежитии. |
|  | Структура Программы | 1. Введение 2. Цели и задачи Программы 3. Основные направления реализации Программы 4. Механизм реализации Программы 5. Ресурсное обеспечение Программы 6. Управление реализацией Программы |
|  | Направления Программы | 1. Развитие и содержание имущественного комплекса общежитий. 2. Повышение энергоэффективности здания общежития, снижение энерго и ресурсопотребления. 3. Благоустройство территории общежитий. 4. Материально-техническое обеспечение общежитий. 5. Обеспечение взаимодействия всех структурных подразделений профессиональной образовательной организации в рамках реализации проектов по совершенствованию воспитательной работы и созданию благоприятных условий для проживания обучающихся в общежитии. 6. Обеспечение занятости студентов, в том числе в вечернее время, проживающих в общежитии, посредством реализации мероприятий, направленных на освоение навыков самостоятельной организации жизни, самообслуживания и совместного проживания; развитие познавательных и художественно-творческих способностей; на укрепление здоровья; профилактику антивитального поведения и формирование коммуникативной культуры. 7. Развитие кадрового потенциала административно-управленческого персонала общежитий. 8. Обеспечение исполнения требований действующего законодательства. 9. Повышение уровня безопасности. |
|  | Механизм реализации Программы | Механизм реализации Программы предполагает формирование ежегодных планов мероприятий по реализации Программы с указанием исполнителей, источников и объёма финансирования; перечня первоочередных мероприятий, вытекающих из ежегодного плана подразделений по реализации Программы; плана совместных действий различных структурных подразделений по реализации Программы; Общее руководство и контроль за реализацией Программы осуществляет директор профессиональной образовательной организации, педсовет, родительская общественность, в части решения социальных вопросов и развития студенческого самоуправления – заместитель директора по воспитательной работе. |
|  | Сроки разработки и реализации Программы | Программа реализуется с 2017г. по 2019 г. на основе ежегодных планов. |
|  | Источники и объем финансирования Программы | Финансирование Программы предполагает использование средств краевого бюджета, внебюджетных средств профессиональной образовательной организации и других источников финансирования. |
|  | Ожидаемые результаты | 1. Соответствие социальной инфраструктуры и материально-технической базы общежития требованиям СанПиН и современным стандартам жизнедеятельности. 2. Повышение эксплуатационной надежности зданий общежитий. 3. Повышение качества социовоспитывающей среды. 4. Снижение уровня правонарушений на территории общежития, а также с участием студентов, проживающих в общежитии. 5. Повышение качества системы управления общежитием. |
|  | Показатели и индикаторы эффективности Программы | 1. Увеличение доли обучающихся, удовлетворенных условиями проживания в общежитии. 2. Уменьшение количества аварий и инцидентов технического характера. 3. Снижение количества правонарушений общественного порядка и нарушений Правил проживания в общежитии. 4. Увеличение доли участников мероприятий, проводимых в общежитии. |

Положения настоящей Программы развития общежития КГБПОУ «Бийский техникум лесного хозяйства» соответствуют УставуКГБПОУ «Бийский техникум лесного хозяйства»,положениям программы развития профессиональной образовательной организации.

I.	Краткая аннотация проекта и его состояния

Информационная справка о студенческом общежитии.

1. Индекс 659304, адрес общежития – г. Бийск, ул. Гражданская, д. 202, д. 204.

2. Год постройки здания общежития – 1971 год.

3. Проектная мощность здания общежития – 2346 кв. м.

4. Количество обучающихся, проживающих в общежитии (по состоянию на 1 ноября календарного года) – 272 человек.

5. Кадровое обеспечение деятельности общежития (наименования должностей работников общежития; количество штатных единиц на указанную должность):

| - Уборщик служебных помещений | 2,5 ед. |
| --- | --- |
| - Уборщик производственных и служебных помещений | 3 ед. |
| - Дежурный по общежитию | 8 ед. |
| - Заведующая общежитием | 1 ед. |
| - Кастелянша | 1 ед. |
| - Рабочий по стирке и ремонту спец. одежды | 1 ед. |
| - Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания | 1 ед. |

6. Кадровое обеспечение воспитательной работы в общежитии (наименования должностей, обеспечивающих воспитательную работу в общежитии; количество штатных единиц на указанную должность):

| - Воспитатель - Социальный педагог - Педагог-психолог | 4 ед. 1 ед. 1 ед. |
| --- | --- |

- Введение

За период 2012-2016 гг. в профессиональной образовательной организации проводилась работа по совершенствованию материальной базы общежития. В указанный период времени для поддержания санитарного состояния проводились текущие ремонты общежитий, приобретены: тумбочка для жилых комнат – 253 шт., стиральная машина – автомат в прачечную – 1 шт., пурифайер (водонагреватель) – 1 шт,, матрац – 60 шт., наперник – 200 шт., покрывало – 120 шт., одеяло – 20 шт., наволочка – 150 шт., подушка – 50 шт.Дополнительно установлено 3 камеры видеонаблюдения.

Финансовые средства, выделяемые на совершенствование материальной базы общежития, не обеспечили потребности в необходимом объеме, в связи с этим не проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций крыш общежитий №1 и №2. Требуется капитальный ремонт эвакуационных выходов в общежитиях, замена освещения на светодиодные лампы и ремонт пола в коридорах общежития.

Проведённый в 2016 году мониторинг удовлетворённости студентов деятельностью профессиональной образовательной организации, отразил не высокую степень удовлетворённости студентов качеством услуг, предоставляемых общежитием. Среди основных социальных проблем можно выделить следующие: решение жилищно-бытовых проблем, снижение уровня различных отклонений от социальных норм, качественное улучшение организации творчества и досуга, потребность в совершенствовании системы питания в общежитиях, социально-психологической поддержки, занятий физкультурой и спортом.

Необходимо дальнейшее совершенствование материальной базы общежития, оснащение мебелью и мягким инвентарём жилых комнат и мест общего пользования.

Всё это в совокупности приводит к необходимости решения проблемы программными средствами.

Настоящая Программа подготовлена с учетом анализа состояния материально-технической базы общежития, потребностей студенческого самоуправления общежитием в реализации воспитательных и внеучебных мероприятий со студентами, на основе итогов мониторинга студентов, проживающих в общежитии, и направлена на приведение в соответствие с требованиями нормативных документов имущественного комплекса общежития, улучшение материально-технического обеспечения и повышение активности студентов в решении социальных проблем.

2. Цель и задачи программы

2.1 Цель Программы: создание благоприятных условий для проживания и личностного развития обучающихся, проживающих в общежитии, включая их личную, общественную и иные формы безопасности.

2.2. Задачи Программы:

- Развитие материально-технической базы общежития, в том числе: ремонт и модернизация общежития с учетом требований современных нормативных документов; повышение устойчивости и надежности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения; улучшения качества жилищно-коммунального обслуживания потребителей.

- Формирование качественно новой социальной воспитывающей среды в общежитиях в том числе: создание условий для проявления инициативности студентов в вопросах улучшения условий быта и отдыха в общежитиях; развитие здорового образа жизни посредством привлечения студентов общежитий к занятиям физкультурой и спортом, пропаганды здорового образа жизни, профилактики вредных привычек и асоциальных проявлений в студенческой среде. Расширение социальной инфраструктуры общежитий, в том числе посредством создания в общежитии мест для работы социального педагога, педагога-психолога, мест для занятий физкультурой и спортом, комнат для отдыха и для занятий.

- Совершенствование системы управления общежитием в том числе: посредством повышения роли общественных организаций в управлении профессиональной образовательной организацией; посредством развития студенческого самоуправления в общежитии.

- Повышение уровня безопасности студентов, проживающих в общежитии.

Введение, история проблемы и проекта.

Проект развития образовательного учреждения – основополагающий документ, утвержденный Советом техникума, определяющий стратегию и основные направления совершенствования образовательной, производственно – хозяйственной, финансово – экономической и управленческой деятельности.

На развитие образовательного учреждения оказывают влияние как глобальные процессы, происходящие в сфере образования на мировом и всероссийском уровне, так и местные условия, определяющие специфику функционирования техникума. В настоящее время происходит активное формирование рынка образовательных услуг. Участие в конкурентной борьбе на этом рынке ставит перед образовательным учреждением ряд задач по удовлетворению рыночного спроса и по обеспечению высокого качества подготовки специалистов.

На состояние и траекторию развития образовательного учреждения оказывают влияние следующие социальные и экономические факторы в лесном комплексе:

- появление частных акционерных обществ в лесном хозяйстве;

- развитие комплексной переработки древесины.

На ход развития образовательного учреждения, существенное влияние оказывает непростая экономическая ситуация на предприятиях отрасли, главным образом предприятиях в субъекте Российской Федерации.

В этих условиях наиболее существенными являются следующие проблемы:

	трудности в проведении профориентационной работы в связи с кризисной демографической ситуацией;

	ограниченность сегмента потенциальных потребителей (возросшая конкуренция в связи с открытием в Алтайском государственном аграрном университете отделения «Лесное хозяйство»);

	проблема трудоустройства выпускников;

	недостаточное обеспечение учебно- и научно-лабораторной базы современным оборудованием профессионального профиля;

	недостаточный уровень бюджетного финансирования.

В этих условиях необходимо уменьшить и нейтрализовать влияние указанных факторов. Необходимо:

1	Увеличить привлекательность образовательного  учреждения для потенциальных абитуриентов и потребителей образовательных услуг за счет активного рекламного давления на рынке образовательных услуг.

2	Обеспечивать высокое качество образовательных услуг, в том числе за счет создания и развития системы менеджмента качества.

3	Решить проблему трудоустройства выпускников за счет тесного контакта с Управлением лесного хозяйства по Алтайскому краю.

4	Создать условия для перехода к реализации разнопрофильных образовательных программ, по различным формам обучения, востребованных на рынке образовательных услуг.

5	Создать мобильное учебное заведение, способное быстро адаптироваться к  изменяющимся условиям и реагировать на запросы потенциальных потребителей.

Содержание и границы проекта.

3. Основная цель проекта.

Создание эффективного механизма управления формированием, сохранением, воспроизводством, развитием потенциала квалифицированных рабочих кадров и специалистов среднего звена, обеспечивающего развитие экономики и социальной сферы Алтайского края

4. Основные задачи проекта.

Нормативная правовая база и обеспечение самостоятельности учреждения

- открытие новых специальностей и специализаций по основному и дополнительному профессиональному образованию, согласно спроса рынка труда Алтайского края;

- исполнение государственного задания через обновление системы управления;

- трудоустройство выпускников.

Образовательный процесс

- организация учебно-методической работы через реализацию ФГОС;

- рост качественной успеваемости студентов;

- формирование инновационной образовательной среды и реализация информационных технологий в образовательном процессе.

Педагогические кадры

- кадровое обеспечение деятельностиучебного заведения через повышение квалификации педагогов, аттестацию руководящих  и педагогических работников.

Работа с одаренными детьми

- организацияэффективнойвоспитательной работы со студентами.

Условия образовательного процесса

- развитие учебно-материальной базы.

5. Ожидаемые результаты проекта, описание создаваемого продукта проекта.

Довести показатели к 2017 году:

количество разработанных основных профессиональных образовательных программ по новым профессиям и специальностям - 1;

количество разработанных дополнительных профессиональных образовательных программ -2 ;

выполнение контрольных цифр приема – 100%;

объем оказания государственной услуги – 100%;

доля трудоустроенных выпускников по полученной специальности в общем количестве выпускников – 71%;

доля занятости выпускников в общем количестве – 95%;

доля обучающихся, принятых на обучение по договорам с организациями – 45%;

объем учебно-методического обеспечения ОПОП и ДПО – 100%;

средняя наполняемость групп теоретического обучения по основным образовательным программам СПО на 1 января текущего года – 25 чел.;

доля обучающихся, освоивших на «хорошо» и «отлично» программу учебных дисциплин и профессиональных модулей по результатам промежуточной аттестации; доля выпускников, получивших дипломы с «отличием» - 37%;

доля преподавателей, реализующих инновационные образовательные технологии, в том числе информационно-коммуникационные – 100%;

доля аттестованных преподавателей и мастеров производственного обучения на высшую квалификационную категорию – 47%;

количество студентов, участвующих во Всероссийских, региональных, краевых, городских конкурсах, выставках, олимпиадах, фестивалях – 76 чел.;

объем кабинетов, лабораторий, оснащенных современной техникой – 100%;

увеличение к 2017 году объема привлеченных внебюджетных средств на модернизацию учебно-лабораторной и социально-бытовой базы краевых государственных образовательных учреждений среднего профессионального образования до                         400 тыс. руб.

6. Используемая технология реализации проекта -

разработка и утверждение локальных и распорядительных актов;

обеспечение информационного сопровождения;

определение сроков  и порядка контроля выполнения мероприятий программы, ответственных исполнителей (рабочая группа);

проведение  внутриучрежденческого контроля;

мониторинг  и анализ реализации мероприятий программы;

составление плана корректирующих действий, отслеживание результатов;

отчет о выполненной работе

Контроль  выполнения программы осуществляет директор – А.Н.Шульц.

Контроль  механизма реализации программы осуществляет представитель руководства по качеству – Е.В.Масютина.

3.Основные направления реализации программы развития общежития

| Задача 1. Развитие материально-технической базы общежитий |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие | Срок выполнения |  | Ответ-ственный | Ожидаемый результат |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| Мероприятие 1. Развитие и содержание имущественного комплекса общежитий |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Замена освещения в жилых комнатах на светодиодные лампы | 2017г. |  | Казанин Н.Ф. - инженер энергетик | Повышение уровня освещенности в жилых комнатахдо нормативного |
| 1.1.2 | Текущий ремонт жилых комнат | 2017- 2019 г.г. |  | Фоменко А.П.- нач. общего отдела | Повышение эксплуатационной надежности, приведение в соответствие с требованиями санитарных норм |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| 1.1.3 | Текущий ремонт мест общего пользования (кухонь, умывальных комнат, туалетов, коридоров) | 2017- 2019 г.г. |  | Фоменко А.П.- нач. общего отдела | Приведение в соответствие с требованиями санитарных норм |
| 1.1.4 | Демонтаж и монтаж напольной плитки в коридорах | 2017г. |  | Фоменко А.П.- нач. общего отдела | Повышение эксплуатационной надежности, приведение в соответствие с требованиями санитарных норм |
| 1.1.5 | Текущий ремонт внутренних инженерных систем водоснабжения и канализации | 2017-2019г.г |  | Фоменко А.П.- нач. общего отдела | Повышение эксплуатационной надежности, предотвращение аварийных ситуаций |
| Мероприятие 2. Повышение энергоэффективности здания общежития, снижение энерго и ресурсопотребления |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Реализация программы энергосбережения (концепции) ресурсосбережения и энергосбережения по общежитию (ям) | Соглас-но срокам, ус-танов-ленным и утвержденным программой |  | Казанин Н.Ф. - инженер энергетик | Повышение энергетической эффективности зданий, снижение потерь при передаче и потреблении ресурсов, уменьшение потребления энергоресурсов |
| Мероприятие 3. Благоустройство территории общежитий |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Текущий ремонт цоколя зданий общежития | 2017г. |  | Фоменко А.П.- нач. общего отдела | Обеспечение целости цоколя, исключение разрушения целостности стен |
| 1.3.2 | Благоустройство участка территории | 2017-2019г.г |  | Кузнецов С.Н. – зам. директора по УПР, Полякова О.В.-зав. общ.. | Создание благоприятных эстетических условий |
| 1.3.3 | Устройство цветников и газонов на прилегающей к общежитиям территории | 2017-2019г.г |  | Фоменко А.П.- нач. общего отдела | Создание благоприятных эстетических условий |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| Мероприятие 4. Материально-техническое обеспечение общежитий |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Частичная замена мягкого постельного инвентаря | 2017-2019г.г |  | Фоменко А.П.- нач. общего отдела | Приведение в соответствие с санитарными нормами, создание комфортных условий проживания |
| Задача 2. Повышение уровня безопасности студентов, проживающих в общежитии |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1. Повышение уровня пожарной безопасности |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Огнезащитная обработка деревянных конструкций крыши в общежитии №1 и №2 | 2017г. |  | Фоменко А.П.- нач. общего отдела | Повышение уровня пожарной безопасности |
| 2.1.2 | Ремонт эвакуационных выходов в общежитиях №1 и №2 | 2017г. |  | Фоменко А.П.- нач. общего отдела | Повышение уровня пожарной безопасности |
| 2.1.3 | Проведение учебных тренировок по эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций | 2017-2019г.г |  | Цыганок В.С. - инженер ОТ и ТБ | Формирование практических навыков по эвакуации в экстренных ситуациях |
| 2.1.4 | Замена огнетушителей | 2018г. |  | Цыганок В.С. - инженер ОТ и ТБ | Повышение уровня пожарной безопасности |
| 2.1.5 | Подключение пожарной сигнализации к центральному пульту 01 поджаркой охраны с дублированием сигнала (общежитие №2) | 2017-2018г.г |  | Цыганок В.С. - инженер ОТ и ТБ | Повышение уровня пожарной безопасности |
| 2.1.6 | Комиссионная проверка состояния жилых комнат и мест общего пользования на соответствие требованиям пожарной безопасности | 2017-2019г.г |  | Цыганок В.С. - инженер ОТ и ТБ | Повышение уровня пожарной безопасности |
| Мероприятие 2. Повышение уровня антитеррористической безопасности |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Частичная замена системы видеонаблюдения в здании общежития | 2018-2019г.г |  | Цыганок В.С. - инженер ОТ и ТБ | Повышение уровня антитеррористической безопасности, обеспечение оперативного контроля за соблюдением обществ.порядка |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| 2.2.3 | Обновление наглядных материалов по антитеррористической безопасности | 2017- 2019г.г. |  | Цыганок В.С. - инженер ОТ и ТБ | Повышение информированности студентов по вопросам обеспечения антитеррористической безопасности |
| 2.2.4 | Обеспечение пропускного контроля | 2017-2019г.г. |  | Полякова О.В. –зав. общежитиями | Повышение уровня антитеррористической безопасности и обеспечение соблюдения общественного порядка |
| Задача 3. Формирование качественно новой социальной воспитывающей среды в общежитиях в том числе: создание условий для проявления инициативности студентов в вопросах улучшения условий быта и отдыха в общежитиях; развитие здорового образа жизни посредством привлечения студентов общежитий к занятиям физкультурой и спортом, пропаганды здорового образа жизни, профилактики вредных привычек и асоциальных проявлений в студенческой среде. Расширение социальной инфраструктуры общежитий, в том числе: посредством создания в общежитии мест для работы социального педагога, педагога-психолога, мест для занятий физкультурой и спортом, комнат для отдыха и для занятий |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1. Обеспечение взаимодействия всех структурных подразделений профессиональной образовательной организации в рамках реализации проектов по совершенствованию воспитательной работы и созданию благоприятных условий для проживания обучающихся в общежитии |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Создание Студенческого пресс-центра (сектор информации) |  | Январь 2017 г. | Зам. директора по ВР, воспитатели общ. | Качественное обновление информационных технологий и форм коммуникативного взаимодействия студентов и сотрудников профессиональной образовательной организации |
| 3.1.2 | Проведение рейдов по студенческому общежитию (ям) и плановых проверок выполнения дисциплинарных обязательств студентами и представителями Совета общежития |  | В течение 2017-2019 г.г. | Соц. педагог, педагог-психолог | Усиление дисциплинарного контроля со стороны администрации ПОО, повышение культурного уровня студентов, усиление ответственности классных руководителей учебных групп за проводимую работу |
| 3.1.3 | Создание постоянно действующейкомиссии классных руководителей. Проведение рейдов по студенческомуобщежитию и плановых провероквыполнения дисциплинарных обязательств студентами и представителямиадминистрации общежития. |  | Ежемесячно | Зам. директора по ВР, соц. педагог | Усиление дисциплинарного контроля со стороны администрации БТЛХ, усиление ответственности классных руководителей учебных групп |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| 3.1.4 | Организация работы в общежитии социального педагога, педагога-психолога |  | В течение 2017-2019 г.г. | Соц. педагог, педагог-психолог | Усиление мер по профилактике конфликтных ситуаций, улучшение психологического здоровья студентов. |
| 3.1.5 | Организация работы школы студенческого актива (организация и проведение мастер-классов и тематических лекций для членов Совета общежития) |  | В течение 2017-2019 г.г. | Воспитатели общ. | Расширение студенческих инициатив, повышение статуса членов Совета общежития, усиление блока социальных проектов развития общежития. |
| 3.1.6 | Поощрение студентов профессиональной образовательной организации - членов Совета общежития и активистов общежития |  | В течение 2017-2019 г.г. | Зам. директора по ВР, воспитатели общ. | Повышение у студентов мотивации к общественной деятельности |
| Мероприятие 2. Обеспечение занятости студентов, в том числе в вечернее время, проживающих в общежитии, посредством реализации мероприятий, направленных на освоение навыков самостоятельной организации жизни, самообслуживания и совместного проживания; развитие познавательных и художественно-творческих способностей; на укрепление здоровья; профилактику антивитального поведения и формирование коммуникативной культуры |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Организация и проведение спортивных соревнований по различным видам спорта. |  | В течение 2017-2019 г.г. | Воспитатели общ., руководитель физ. воспитания | Формирование у студентов потребности здорового образа жизни и укрепление здоровья |
| 3.2.2 | Просмотр видеофильмов, направленных на формирование коммуникативных навыков и культуры общежития у студентов, проведение бесед, лекций, тренингов и др. |  | В течение 2017-2019 г.г. | Воспитатели общ., соц. педагог, педагог-психолог | Повышение культурного и образовательного уровня у студентов |
| 3.2.3 | Вовлечение и участие студентов «группы риска» в мероприятиях, проводимых в общежитии |  | В течение 2017-2019 г.г. | Воспитатели общ., соц. педагог, педагог-психолог | Снижение случаев девиантного и делинквентного поведения |
| 3.2.4 | Профилактическая работа по исключению случаев правонарушений и преступлений. |  | В течение 2017-2019 г.г. | Воспитатели общ., соц. педагог, педагог-психолог, инспектор ПДН | Снижение уровня употребления алкогольных напитков, агрессивности, сквернословия, сокращение числа курящих. |
| Задача 4. Совершенствование системы управления общежитием, в том числе посредством повышения роли общественных организаций в управлении профессиональной образовательной организацией; посредством развития студенческого самоуправления в общежитии |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| Мероприятие 1. Обеспечение исполнения требований действующего законодательства |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Обеспечение работы комиссии по распределению мест в общежитии |  | Август-сентябрь 2017-2019 г.г. | Заведующая общежитиями, зам. директора по ВР | Обеспечение гласности и прозрачности распределения мест иногородним студентам. Принятие объективных решений по наложению дисциплинарных взысканий и административных наказаний. |
| 4.1.2 | Работа студенческого актива по мотивации обучающихся к учебной деятельности (организация часов подготовки обучающихся) |  | В течение 2017-2019 г.г. | Воспитатели общ., староста общ. | Формирование навыков самодисциплины в учебе и в быту |
| 4.1.3 | Привлечение членов совета общежития к планированию и участию в мероприятиях |  | Июнь, август.2017-2019 г.г. | Воспитатели общ., староста общ. | Расширение студенческих инициатив, повышение профессионального статуса членов молодежных общественных организаций, усиление блока социальных проектов развития общежития |
| 4.1.4 | Разработка и внедрение системыучета проживающих в студенческом общежитии (приобретение и внедрение автоматизированной системы учета проживающих в студенческих общежитиях) |  | Ежемесячно в течение 2017-2019 г.г. | Заведующая общежитиями | Обеспечение оперативного контроля за исполнением жилищного законодательства в части норм жилой площади, приходящейся на одного проживающего, создание и ведение единой базы проживающих с учетными данными, обеспечение оперативного контроля за движением студентов в общежитии(ях) |
| 4.1.5 | Проведение конкурса на лучшуюкомнату общежития |  | Декабрь 2017-2019 г.г. | Зам. директора по ВР, соц. педагог | Укрепление корпоративной культуры и сплочение студентов |
| 4.1.6 | Проведение конкурса на лучший фоторепортаж из жизни общежития |  | Апрель 2017-2019 г.г. | Воспитатели общ. | Развитие эстетического вкуса инавыков прикладной деятельности |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| Мероприятие 2. Формирование культуры межличностных отношений в условиях общежития |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | Лекции, беседы по организации жизнедеятельности студентов на бесконфликтной основе |  | В течение 2017-2019 г.г. | Зам. директора по ВР, педагог-психолог | Формирование толерантного отношения к окружающим |
| 4.2.2 | Открытие студии танца под руководством, проживающих в общежитии студентов |  | Сентябрь 2017 г. | Зам. директора по ВР | Повышение художественно - творческого уровня студентов, проживающих в общежитии |
| Мероприятие 3. Организация работы с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, проживающих в общежитиях |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.1. Социализация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в общежитиях |  |  |  |  |  |
| 4.3.3.1 | Психолого-педагогичес-кое сопровождение (адаптационные тренинги, индивидуальное консультирование, сопровождение в столовую, знакомство с учебным корпусом, посещение в вечернее время в общежитии) |  | В течение 2017-2019 г.г. | Социальный педагог, педагог-психолог, воспитатели общежития | Успешная адаптация студентов в коллективе. Закрепление навыков самостоятельной организации жизни, самообслуживания и совместного проживания. |
| 4.3.1.2 | Формирование бытовых навыков детей-сирот, проживающих в общ. (проведение конкурсов на лучшую комнату в общежитии; проведение мастер-классов по приготовлению пищи, ремонту одежды, планированию личного бюджета и т.д.) |  | В течение 2017-2019 г.г. | Социальный педагог, педагог-психолог, воспитатели общежития | Закрепление навыков самостоятельной организации жизни, самообслуживания и совместного проживания; Порядок и чистота в общежитии; |
| 4.3.1.3 | Формирование ЗОЖ (просмотр видеороликов социальной рекламы, направленной на профилактику правонарушений, употребления ПАВ, табакокурения и т.д.; организация и проведение спортивных соревнований по различным видам спорта) |  | В течение 2017-2019 г.г. | Социальный педагог, педагог-психолог, воспитатель | Профилактика правонарушений, антивитального поведения, экстремизма, употребления алкоголя, ПАВ |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| 4.3.1.4 | Формирование коммуникативной культуры (вовлечение в деятельность студенческого самоуправления; выпуски тематич. стенгазет и создание видеопрезентаций о жизни в студенческом общежитии) |  | В течение 2017-2019 г.г. | Социальный педагог, педагог-психолог, воспитатель | Укрепление корпоративной культуры, формирование навыков командообразования и взаимовыручки |
| Мероприятие 3.2. Организация досуга детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в общежитиях |  |  |  |  |  |
| 4.3.2.1 | Изучение интересов и склонностей детей – сирот (вовлечение их в клубы по интересам, спортивные секции, кружки, студенческий совет, экологический отряд; Поздравления именинников через ежемесячный выпуск стенгазеты, бесплатное посещение тренажерного зала) |  | Сентябрь, октябрь 2017-2019 г.г. | Социальный педагог, педагог-психолог, воспитатель | Формирование благополучного психологического климата среди проживающих в одной комнате и коллективе в целом; Развитие творческих способностей и умения работать в группе |
| 4.3.2.2 | Организация комнат отдыха и досуга (комнаты социализации, социальные гостиные, книжные уголки) |  | Сентябрь, октябрь 2017-2019 г.г. | Социальный педагог, педагог-психолог, воспитатель | Создание условий для успешной социально-психо-логической адаптации и самореализации в группе |
| 4.3.2.3 | Открытие студии ведения домашнегохозяйства «По-домашнему» подруководством воспитателей общежития |  | В течение 2017-2019 г.г. | Воспитате-ли общежития | Социализация обучающихся, подготовка к семейной жизни. |

- Механизм реализации Программы

Механизм реализации Программы предполагает ежегодное формирование следующих рабочих документов:

ежегодные планы мероприятий по реализации Программы с указанием исполнителей, источников и объема финансирования;

перечень первоочередных мероприятий, вытекающих изежегодного плана по реализации Программы;

плана совместных действий структурных подразделений по реализации Программы.

Общее руководство и контроль за реализацией Программы осуществляет директор профессиональной образовательной организации, в части решения социальных вопросов и развития студенческого самоуправления – заместитель директора по учебно-воспитательной работе.

- Ресурсное обеспечение Программы

- Кадровое обеспечение

| № | ФИО | Должность | Образование | Стаж | Категория | Роль в проекте |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кривельская Валентина Михайловна |  |  |  |  |  |
| 2 | Фоменко Анатолий Петрович |  |  |  |  |  |
| 3 | Мамонтова Ольга Николаевна |  |  |  |  |  |
| 4 | Ботвинкина Анна Николаевна |  |  |  |  |  |
| 5 | Полякова Ольга Викторовна |  |  |  |  |  |
| 6 | Круглова Ольга Александровна |  |  |  |  |  |
| 7 | Осипова Наталья Михайловна |  |  |  |  |  |
| 8 | Сердюкова Людмила Васильевна |  |  |  |  |  |
| 9. | Белорусцева Наталья Лукинична |  |  |  |  |  |

2.Финансирование Программы предполагает использование средств краевого бюджета, внебюджетных средств профессиональной образовательной организации и других источников финансирования.

| № п/п |  | Мероприятия |  | Ожидаемые результаты | Средства, необходимые для реализации мероприятия (тыс. руб.) |  |  |  |  | Источники ресурсов | Сроки реализации | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | по годам |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2017 |  | 2018 | 2019 |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Задача 1. Развитие материально-технической базы общежитий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1. Развитие и содержание имущественного комплекса общежитий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. |  | Замена освещения в жилых комнатах на светодиодные лампы | Повышение уровня освещенности в жилых комнатах |  | 120000 |  | 120000 |  |  | Краевой бюджет | 2017 | Казанин Н.Ф.- инженер энергетик |
| 1.1.2. |  | Текущий ремонт жилых комнат | Повышение эксплуатационной надежности, приведение в соответствие с требованиями санитарных норм |  | 450000 |  | 150000 | 150000 | 150000 | Краевой бюджет | 2017- 2019 г.г. | Фоменко А.П.–зав. общим отделом |
| 1.1.3. |  | Текущий ремонт мест общего пользования (кухонь, умывальных комнат, туалетов, коридоров) | Приведение в соответствие с требованиями санитарных норм |  | 270000 |  | 90000 | 90000 | 90000 | Краевой бюджет | 2017- 2019 г.г. | Фоменко А.П. – зав. общим отделом |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.1.4. |  | Демонтаж и монтаж напольной плитки в коридорах | Повышение эксплуатационной надежности, приведение в соответствие с требованиями санитарных норм |  | 656700 |  | 656700 |  |  | Краевой бюджет | 2017г. | Фоменко А.П. – зав. общим отделом |
| 1.1.5. |  | Текущий ремонт внутренних инженерных систем водоснабжения и канализации | Повышение эксплуатационной надежности, предотвращение аварийных ситуаций |  | 360000 |  | 120000 | 120000 | 120000 | Краевой бюджет | 2017-2019г.г | Фоменко А.П. – зав. общим отделом |
| Мероприятие 2. Повышение энергоэффективности здания общежития, снижение энерго и ресурсопотребления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. |  | Реализация программы энергосбережения (концепции) ресурсосбережения и энергосбережения по общежитию (ям) |  | Повышение энергетической эффективности здания(ий), снижение потерь при передаче и потреблении ресурсов, уменьшение потребления энергоресурсов | 7500000 | 2500000 |  | 2500000 | 2500000 | Краевой бюджет | 2017 | Казанин Н.Ф. – инженер энергетик |
| Мероприятие 3. Благоустройство территории общежития (ий) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. |  | Текущий ремонт цоколя зданий общежития |  | Обесп-ие целости цоколя, искл. разрушения целостности стен | 37500 | 37500 |  |  |  | Краевой бюджет | 2017г. | Фоменко А.П. – зав. общим отделом |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Задача 4. Повышение уровня безопасности студентов, проживающих в общежитии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1. Повышение уровня пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 |  | Огнезащитная обработка деревянных конструкций крыши в общежитии №1 и №2 |  | Повышение уровня пожарной безопасности | 161490 |  |  |  |  | Краевой бюджет | 2017г. | Фоменко А.П. – зав. общим отделом |
| 4.1.2 |  | Ремонт эвакуационных выходов в общежитиях №1 и №2 |  | Повышение уровня пожарной безопасности | 340000 | 340000 |  |  |  | Краевой бюджет | 2017г. | Фоменко А.П. – зав. общим отделом |
| 4.1.3 |  | Замена огнетушителей |  | Повышение уровня пожарной безопасности | 45000 |  |  | 45000 |  |  | 2018г | Цыганок В.С. инженер ОТ и ТБ |
| 4.1.4 | Подключение пожарной сигнализации к центральному пульту 01 поджаркой охраны с дублированием сигнала (общежитие №2) |  |  | Повышение уровня пожарной безопасности | 3600 | 1200 |  | 1200 | 1200 | Краевой бюджет | 2017-2019 г.г. | Казанин Н.Ф. – инженер энергетик |
| Мероприятие 2. Повышение уровня антитеррористической безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 |  | Частичная замена системы видеонаблюдения в здании общежития |  | Повышение уровня антитеррористической безопасности, обеспечение оперативного контроля за соблюдением общественного порядка | 50000 | 50000 |  |  |  | Краевой бюджет | 2018- 2019г.г | Цыганок В.С. – инженер ОТ и ТБ |

- Управление реализацией Программы

Управление реализацией Программы осуществляют: директор профессиональной образовательной организации, заместитель директора по учебно-воспитательной работе.

Директор осуществляет общее руководство реализацией Программы, определяет формы и методы управления Программой и несет персональную ответственность за ее реализацию (конечные результаты, целевое и эффективное использование выделяемых финансовых средств).

Нормативно-методической и информационной основой управления реализацией Программы нормативные документы Минобрнауки России, Главного управления образования и науки Алтайского края, Устав профессиональной образовательной организации, Положение об организации воспитательной работе в общежитии, Положение о Совете общежития, приказы о создании Совета общежития, иные распорядительные документы, подготовленные для реализации Программы.

Исполнителями Программыявляются: заместитель директора по учебно-воспитательной работе, педагогический совет, воспитатель общежития, другие работники, привлеченные к исполнению мероприятий Программы развития общежития, председатель Совета общежития.

Основные функции исполнителей:

планирование выполнения мероприятий Программы;

мониторинг динамики качества исполнения Программы;

контроль за выполнениемцелей и задач Программы.

Ответственность за качественное выполнение Программы несет заместитель директора по учебно-воспитательной работе и председатель Совета общежития.

Промежуточные результаты реализации Программы обсуждаются на административных совещаниях при директоре, заместителе директора по воспитательной работе, на заседаниях педагогического совета и Совета общежития. По результатам обсуждения принимаются решения об эффективности достижения показателей Программы, планируются мероприятия по ее дальнейшей реализации.